2017年江源区慢性病综合防控

示范区建设工作实施方案

为进一步加强江源区慢性病综合防控工作，加快我区慢性病综合防控示范区建设进程，形成示范带头和带动效应，推动全区慢性病预防控制工作持续深入开展，特制定以下实施方案。

一、工作目标

（一）总体目标

利用半年时间，在全区开展慢性病综合防控示范区复审工作。通过政府主导、全社会参与、多部门行动综合控制慢性病社会和个体风险，开展健康教育和健康促进，早诊早治，疾病规范化管理，减少慢性病负担，总结示范区经验，推广有效管理模式，全面推动我区慢性病预防控制工作。

（二）具体目标

1．建立以政府主导、多部门合作、专业机构支持、全社会参与的慢性病综合防控工作机制与体制。

2．建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力。

3．规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。

4．制定适合我区的慢性病防控策略、措施和长效管理模式。

（三）主要指标

1．知识知晓率：示范区居民重点慢性病核心知识知晓率达60%以上；18岁以上人群高血压、糖尿病知晓率分别达到60%和50%以上。

2．健康行为形成率：15岁以上成年吸烟率控制在25%以下；人均每日食盐摄入量低于8克；平均每天运动量6000步以上的成年人的比例达到35%以上。

3．慢性病早期发现率：高血压、糖尿病登记率不低于当地调查患病率或全国平均患病率的60%；干预人群重点癌症早诊率不低于50%。

4．慢性病管理率：人群高血压、糖尿病患者规范化管理率分别不低于45%和40%。

5．慢性病控制率：人群高血压、糖尿病患者血压、血糖控制率分别不低于50%和45%。

二、工作任务、责任分工

（一）建立完善保障措施

1．调整由区政府分管副区长任组长的江源区慢性病综合防控示范区建设领导小组，制定区慢性病综合防控示范区防控规划，每年至少召开1次领导小组会议，建立多部门合作机制，明确相关部门慢性病防控职责，落实慢性病社会综合防控措施，并制定相关督导计划，成立技术指导专家组定期对各部门进行督导检查。

责任单位：江源区慢性病综合防控示范区建设领导小组办公室

配合单位：各成员单位

2．将慢性病预防控制工作纳入区政府年度社会经济发展规划，指导制定中长期综合防治规划。

责任单位：区发改局

3．将慢性病防治经费列入财政年度预算，慢性病防控经费专项管理，确保专款专用，慢性病防控工作经费占疾控机构业务经费的比例>10%，以便满足慢性病防治工作需要。

责任单位：区财政局

（二）开展指导监测工作

1．江源区慢性病综合防控示范区建设工作领导小组，负责慢性病综合防控各项协调工作，组织相关部门每年开展2次督导检查，召开成员部门联席会，通报工作进度、存在问题及商讨解决办法。

2．建立定期逐级指导和培训制度，对基层医疗卫生机构技术指导和培训每年不少于4次。

3．开展社区诊断，完成诊断报告。建立死因监测等慢性病监测系统，每年为宣传媒体及基层卫生服务机构提供健康教育资料模板和核心信息，结合全国高血压日等活动日开展相关主题活动。通过健康教育宣传合理膳食知识，采取有效干预手段和技术，科学指导人群合理营养、平衡膳食，预防慢性病。

4．开展慢性病高危人群发现及干预工作。开展以儿童为重点的口腔健康检查，为所有符合适应症的适龄儿童提供第一、第二恒磨牙的窝沟封闭的免费服务。开展基本公共卫生服务均等化，规范慢性病患者自我管理。

责任单位：区卫计局

配合单位：江源广播电视台、区教育局、区民政局、各镇（街）

（三）加强支持性环境建设

1．开展全民健康生活方式行动，构建全方位立体健康支持性环境。

（1）开展健康社区、健康单位、健康食堂、健康餐厅建设，数量逐年增加。健康单位、学校、食堂/餐厅、社区每年增加2个或每类达到10个以上。

（2）积极开展健康主题公园、健康步道、健康镇街、健康酒店、健康学校、健康加油站等健康支持性环境建设，并逐年增加。健康步道、小屋等数量逐年有增加或每类建设数量达到3个。

- 开展减盐、减油行动，降低居民食盐与食用油的摄入量。

责任单位：区教育局、区食药监局、区卫计局、各镇（街）

2．为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务。

设立自助式健康检测点，检测点逐年增加5%或达到40%。医疗机构设置免费的健康检测点，设置健康检测点的机构覆盖率>80%，提供个性化健康指导的机构比例>50%。

责任单位：区卫计局、各镇（街）

3．开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例。社区设立居民健身设施，确保设备完好；公共体育场地、有条件的企事业、学校等单位的体育场所免费向社会开放；机关、企事业单位落实工间操及其他健身制度，组织符合单位特点的健身和竞赛活动；学校实施全国亿万学生阳光体育运动。每天锻炼1小时的儿童青少年人群比例达到100%。

责任单位：区直机关党工委、区文广新局、区教育局、各镇（街）

4．开展烟草控制，降低人群吸烟率。辖区室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识；禁止烟草广告；建设无烟政府机关、无烟医疗卫生计生机构、无烟学校；辖区各级医疗机构开展简短戒烟服务培训，二级及以上医疗机构提供简短戒烟服务；降低辖区15岁以上成年人吸烟率。

责任单位：区直机关党工委、区教育局、区卫计局、区工商局、区食药监局、区交通运输局

（四）社区健康教育和健康促进

1．通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育。

利用广播、电视开展公益宣传，定期传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能；结合全国高血压日、联合国糖尿病日、肿瘤宣传周、全民健康生活方式行动日等活动日开展相关主题活动，每年至少开展4次大型宣传活动，扩大传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能的范围；各社区设有健康教育宣传阵地，包括健康教育活动室、宣传栏、健康课堂等，向居民普及慢性病防控的知识与技能。

2．发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用。辖区有5个及以上的群众性健身运动活动团体，配有健康指导员和志愿者并定期开展健身活动。鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。

责任单位：各镇（街）

配合单位：区卫计局、江源广播电视台

（五）慢性病全程管理

规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强慢性病的早期发现与管理。建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理。在重点人群中开展口腔疾病防治。完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享。中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、康复中的作用。开展中医药养生保健知识的宣传及中医适宜技术推广，倡导中医在慢性病预防和控制的作用。做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接。动员社会力量参与慢性病防控工作，促进医养结合。

责任单位：区卫计局

（六）做好监测评估

规范开展覆盖辖区全人群的死因监测、慢性病与营养监测、心脑血管疾病、肿瘤登记等慢性病及相关危险因素监测，掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果。

责任单位：区卫计局

（七）创新引领

倡导慢性病综合防控工作与辖区社区文化建设、健康建设、文明建设、公共服务等相关项目有效衔接整合。

责任单位：区创城办、各成员单位

三、工作要求

（一）落实主体责任

各成员单位要对本单位职责内创建工作负总责，进一步加强组织领导，周密安排部署。

（二）加强部门配合

要建立健全信息交流和反馈机制，各成员单位配备专项工作联络员，每季度参加联络员会议，及时汇报创建工作履行进度，负责本单位的资料收集整理，上报领导小组办公室存档。

（三）加强督促指导

领导小组办公室制定督导检查制度，组织对示范区慢性病防控工作进行经常性督导检查与考核评估。对示范区防控措施及效果进行评估，适时将督导及评估结果进行通报。

附件

江源区慢性病综合防控工作

领导小组成员名单

组  长： 张晓霞     副区长

副组长： 于日东     区卫计局局长

成  员： 赵明刚     区政府办公室主任

王迎春     区财政局局长

杜铁军     区教育局局长

张  彬     区发改局局长

白淑杰     区文广新局局长

曹景福     江源广播电视台台长

韩洪波     区交通运输局局长

王洪锋     松树镇镇长

刘  利     湾沟镇镇长

王克正     大阳岔镇镇长

贾贵波     砟子镇镇长

于海涛     石人镇镇长

姜  涛     大石人镇镇长

刘力玮     正岔街道办事处主任

李建功     城墙街道办事处主任

孙  伟     江源街道办事处主任

周东义     孙家堡子街道办事处主任

郭文宝     区食药监局局长

吕书杰     区医保局局长

王  蕤     区直机关党工委副书记

领导小组办公室设在区卫计局，办公室主任王莉，副主任王英涛。领导小组办公室负责工作规划与计划制定、组织实施、协调管理、督导检查和考核评估，定期组织召开工作会议，督促相关部门落实职责，统筹协调解决实施过程中存在的问题和困难，保障各项工作顺利开展。

领导小组成员工作变动的，由其相应领导担任，不再另行发文。